附件3：

考务工作计划安排表

| 具 体 工 作 | 时 间 安 排 |
| --- | --- |
| 网 上 报 名 | 2010年12月28日-2011年1月16日 |
| 网上报名现场确认 | 2011年1月4日-1月18日 |
| 报名点、考点审核考生报考资格 | 2011年2月20日前 |
| 考区审核考生报考资格 | 2011年2月28日前 |
| 考点编排考场、试室、安排考生座位 | 2011年3月6日-3月14日 |
| 考区审核各考点考场安排 | 2011年3月20日前 |
| 准考证网上打印时间 | 2011年4月28日-5月29日 |
| 考点考办设置上报 | 2011年4月5日前 |
| 试 卷 交 接 | 2011年5月18日-5月20日 |
| 考 试 实 施 | 2011年5月21、22、28、29日 |
| 考区回收纸质答题卡 | 2011年5月23日 |
| 考点考试物品销毁情况上报 | 2011年6月5日前 |
| 考点上报数据修正信息 | 2011年6月5日前 |
| 考点进行违纪处理并上报 | 2011年6月1日-6月10日 |
| 网上成绩发布 | 考后两个月内 |