附件4

| 2022年卫生专业技术资格考试工作计划 安排表 |  |
| --- | --- |
| 工作内容 | 工作时间 |
| 网上报名 | 2021年12月20日-2021年12月30日 |
| 市直报名点现场确认时间 | 2021年12月21日-2021年12月31日 |
| 报名点自主审核 | 2022年1月6日前 |
| 各报名点交叉审核时间 | 2022年1月7日 |
| 各报名点提交系统数据至考点 | 2022年1月11日前 |
| 各报名点提交纸质报名材料至考点 | 2022年1月11日前 |
| 考点资格审核 | 2022年1月12日-1月16日 |
| 考点提交系统数据至考区 | 2022年1月17日前 |
| 报名信息修改 | 2022年2月11日 |
| 考生网上缴费 | 2022年2月15-25日 |
| 军队考生报名数据交接及上传 | 2022年1月14日-1月20日 |
| 考点打印军队考生准考证 | 2022年4月1-7日 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位； 考区审核各考点考场安排 | 2022年3月1-4日 |
| 考试专用物品交接、保管； 考试实施筹备 | 2022年3月15日前 |
| 准考证网上打印功能开放 | 2022年4月1-17日 |
| 考点下载打印考生签到表 | 2022年4月1日起 |
| 考试专用物品交接 | 2022年4月6-8日 |
| 考试实施 | 2022年4月9、10、16、17日 |
| 考区上报数据修正信息 | 2022年4月25日前 |
| 考点录入违纪考生信息并上报相关材料 | 4月25日前 |
| 网上成绩发布 | 考后两个月 |